Приложение № 1

К Основной общеобразовательной программе – программе дошкольного образования Березовского муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 1».

**Дорожная карта внедрения комплекса ГТО в**

**БМАДОУ «Детский сад № 1»**

 Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 24 марта 2014 г. № 172 «О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО)» внести дополнения в раздел «Физическое развитие» ООПДО БМАДОУ.

| **№ п/п** | **Мероприятие** | **Сроки** | **Ответственный** |
| --- | --- | --- | --- |
| **Нормативно-правовое и ресурсное обеспечение** |
| 1 | Ознакомление с нормативно – правовыми документами, регламентирующими деятельность внедрения комплекса ВФСК «ГТО» | Май2014г | Заведующий |
| 2 | Утверждение Плана мероприятий («дорожной карты») поэтапного внедрения ВСФК «Готов к труду и обороне» на период 2014 – 2015 год, назначение ответственных | Май2014г | Заведующий |
| 3 | Мониторинг материально – технической базы для реализации ГТО | Май2014г | Заведующий |
| 4 | Пополнение материально – технической базы необходимыми ресурсами для обеспечения реализации ГТО | 2014 – 2015  | Заведующий |
| 5 | Курсы повышения квалификации воспитателей, инструктора по ФИЗО для работы с воспитанниками, родителями и сотрудниками по внедрению ВСФК «Готов к труду и обороне» | 2014 – 2015  | Ст. воспитатель, методист |
| 6 | Формирование системы стимулов для участников образовательного процесса к регулярным занятиям физической культурой, участию в общественной и спортивной жизни образовательного учреждения, успешному прохождению тестирования по комплексу ГТО | Сентябрь – ноябрь 2014 | Комиссия по стимулирующим выплатам |
| **Программно-методическое, технологическое и организационное обеспечение системы внедрения ГТО** |
| 1 | Включение в годовой план работы Учреждения физкультурных и спортивных мероприятий, предусматривающих выполнение видов испытаний (тестов) и нормативов ВСФК «ГТО» | Август 2014г | Ст. воспитатель,методист |
| 2 | Внесение изменений в образовательную программу ДОУ | Август 2014  | Ст. воспитатель,методист |
| 3 | Внесение изменений в рабочие программы педагогов с целью обеспечения подготовки к сдаче норм ГТО | Август 2014  | Ст. воспитатель,методист |
| **Информационное сопровождение и проведение масштабной информационно-разъяснительной и PR-кампании** |
| 1 | Создание в сети Интернет на официальном сайте ДОУ вкладки «ГТО», предполагающую публикацию новостей, анонса событий, результатов соревнований, фото-отчетов | 2014 - 2015 г | Администратор сайта |
| 2 | Информирование участников образовательного процесса о реализации «Дорожной карты» | постоянно | Ст. воспитатель,Методист, инструктор по ФИЗО |
| 3 | Оформление в ДОУ стенда по реализации ГТО | постоянно | Ст. воспитатель,Методист, инструктор по ФИЗО |
| **Мониторинговые процедуры, обеспечивающие внедрение ГТО** |
| 1 | Мониторинг физической подготовки воспитанников и сотрудников  | Постоянно | инструктор по ФИЗО  |
| 2 | Медицинский мониторинг, организация системы медицинского сопровождения воспитанников, наблюдения состояния их здоровья до момента прохождения тестирования, в его процессе и после, разработка на основе полученных данных медицинских рекомендаций и требований к методологии проведения тестирования | Постоянно | а внедрения ГТО, медсестра |
| **Организация и проведение мероприятий спортивной направленности** |
| 1 | Проведение тренировок утвержденных специальным планом, графиком, методическими рекомендациями | Постоянно | инструктор по ФИЗО |
| 2 | Организация спортивных мероприятий, викторин. | Постоянно | Воспитатели, инструктор по ФИЗО |
| 3 | Проведение соревнований и спартакиад по комплексу ГТО | Постоянно | инструктор по ФИЗО |